## Produit
ENI-ENCHERES

LISTE DES EXIGENCES

Itération	Importance	Catégorie	ID	nom	Description	Démonstration	Notes
1	2000	Gestion des utilisateurs	1001	Se connecter	En tant qu'utilisateur, je peux me connecter sur la plateforme Enchères.org avec un login (adresse mail ou pseudo) et un mot de passe.	Cas nominal : Suite à la saisie d'un login et mot de passe correct, j'accède à la plateformeCas d'erreur : Suite à la saisie d'un login inconnu ou d'un mot de passe erroné, le site affiche un message d'erreur	Fait
1	1900	Gestion des utilisateurs	1003	S’inscrire	En tant qu’utilisateur, je peux m’inscrire sur la plateforme Enchères.org. Le pseudo doit être unique sur toute la plateforme, ainsi que l’email. Le pseudo n’accepte que des caractères alphanumériques. Si la création du profil est validée, l’utilisateur est dirigé vers la page d’accueil (liste des enchères). Le crédit initial est de 0		Fait
1	1800	Navigation	6002	Page d’accueil	La page d’accueil du site est la page qui liste les enchères. Cette page doit être chargée automatiquement si aucune ressource n’est indiquée dans l’url (http://localhost:8080/encheres/)	Si l’url ne précise pas de ressource (http://localhost:8080/encheres/), la page affichée est la page de connexion	Fait
1	1750	Gestion des utilisateurs	1009	Se déconnecter	En tant qu’utilisateur connecté, je peux me déconnecter. Je suis alors ramené vers la page d’accueil en mode déconnecté.		Fait
1	1700	Gestion des utilisateurs	1006	Afficher un profil	En tant qu’utilisateur, je peux afficher le profil d’un utilisateur. Le pseudo, nom, prénom, email, téléphone, rue, code postal, ville sont affichés.		Fait
1	1600	Gestion des utilisateurs	1007	Modifier mon profil	En tant qu’utilisateur, je peux modifier mes informations de profil : Pseudo, Nom, prénom, email, téléphone, rue, code postal, ville, et mot de passe.		Fait
1	1500	Gestion des utilisateurs	1004	Supprimer mon compte	En tant qu’utilisateur, je peux supprimer mon compte. Dans ce cas je suis déconnecté et retourné à la page d’accueil.		Fait
1	1400	Gestion des enchères	2001	Vendre un article	En tant qu’utilisateur, je peux vendre un article sur la plateforme ENI-Enchères. Pour cela je donne les informations sur l’article vendu : nom, description et catégorie j’indique un prix de départ ( en points ), une date et une heure d’ouverture de l’enchère, une date et une heure de fin d’enchères et les modalités du retrait : adresse (par défaut celle du vendeur).		Fait
1	1300	Gestion des enchères	2004	Lister les enchères en mode déconnecté	En tant qu’utilisateur non connecté, je peux lister les enchères en cours. Je peux filtrer ma recherche par catégorie, et par nom d’article (l’article est affiché si il contient le critère saisi) – Pour consulter le détail des enchères, l’utilisateur doit se connecter.		Fait
1	1200	Gestion des enchères	2005	Lister les enchères en mode connecté	En tant qu’utilisateur connecté, je peux lister les enchères en cours, les enchères auxquelles je participe, c’est à dire celles sur lesquelles j’ai fait au moins une offre, et mes enchères gagnées. Je peux aussi sélectionner mes ventes, non commencées, en-cours ou terminées		Fait
1	1100	Gestion des enchères	2006	Faire une enchère	En tant qu’utilisateur, je peux faire une enchère sur un article si je propose un prix (en points) supérieur au tarif actuel et si mon compte de points ne devient pas négatif. Si l’enchère est possible, mon crédit de points est débité du montant proposé. Le meilleur enchérisseur précédent si il existe est re-crédité de son offre.		Fait
1	1000	Gestion des enchères	2007	Remporter une vente	En tant qu’enchérisseur, je deviens acquéreur si au terme de l’enchère j’ai proposé l’enchère la plus haute.
1	950	Navigation	6003	Lien logo Encheres	Un click sur le logo du site ramène l’utilisateur sur la page principale (page de recherche d’articles) si celui-ci est connecté.		Fait
1	900	Gestion des enchères	2009	Afficher le détail d’une enchère	En tant qu’utilisateur, je peux afficher le détail d’une enchère. Les informations sur l’article vendu sont affichés ( nom, description, meilleure offre, mise à prix, début et fin de l’enchère, adresse de retrait, vendeur. En fonction de l’état de la vente, et du rôle de l’utilisateur (vendeur ou acheteur), l’utilisateur peux seulement consulter les information, enchérir, ou modifier la vente (si il est le vendeur et que l’enchère n’a pas débuté).		Fait
1	850	Navigation	6001	Boutons rafraîchir et retour du navigateur	En tant qu’utilisateur, je peux rafraîchir la page courante ou revenir sur la page précédente en utilisant le bouton « back » du navigateur.		Fait
2	800	Responsive Web Design	5001	Version mobile	Les fonctionnalités sont accessibles depuis un petit appareil de type smartphone connecté au web. Cf maquettes
2	750	Sécurité	8001	Sessions utilisateur de 5mn	L’utilisateur doit être déconnecté automatiquement après 5 minutes d’inactivité		fait
2	700	Gestion des utilisateurs	1002	Se souvenir de moi	En tant qu'utilisateur, je peux choisir d'enregistrer mon login sur mon ordinateur pour ne pas avoir à le ressaisir à la connexion suivante.
2	675	Gestion des enchères	2002	Modifier une vente	En tant que vendeur, je peux modifier les informations liées à ma vente tant que la date de début d’enchère n’est pas arrivée.		Fait
2	650	Gestion des enchères	2003	Annuler une vente	En tant que vendeur d’un article, je peux annuler cette vente tant que la date de début d’enchère n’est pas arrivée		Fait
2	600	Gestion des enchères	2008	Photo pour la vente	en tant que vendeur, je peux uploader une photo de l’article à vendre. Celle ci sera visible sur le détail de la vente.		Fait
2	500	Administration	3001	Supprimer des comptes utilisateurs	En tant qu’administrateur, je peux supprimer des comptes utilisateurs.		fait
2	450	Administration	3002	Désactiver un compte utilisateur	En tant qu’administrateur, je peux désactiver un compte utilisateur. Toutes les ventes proposées par cet utilisateur sont alors annulées, toutes les enchères faites par cet utilisateur sont elles aussi annulées, l’utilisateur ne peut pas créer de nouvelles ventes ou faire de nouvelles enchères.		fait
2	400	Gestion des utilisateurs	1005	Mot de passe oublié	En tant qu'utilisateur, je peux faire une demande de ré-initialisation de mot de passe. La plateforme créé un lien vers un écran de saisie du nouveau mot de passe. (Ce lien sera envoyé par mail à l'utilisateur. L'envoi par mail n'est pas demandé)
3	350	Gestion des enchères	2010	Pagination	Sur la page permettant de lister les enchères suivant des critères de recherche, j’affiche un nombre d’enchères maximum ( 6) et j’accède aux autres pages résultat par l’intermédiaire de liens numérotés.
3	300	Gestion des enchères	2011	Voir les enchérisseurs	En tant que vendeur, je peux voir la liste des enchérisseurs de mes ventes. Les enchérisseurs sont triés en fonction du montant de leur dernière enchère par ordre décroissant.
3	250	Journalisation	7001	Gestion des logs	En tant que développeur ou support informatique, j’ai accès à des fichiers de logs côté serveur me permettant d’avoir des informations détaillées sur les éventuelles erreurs en production, et des informations de tracing plus précises en phase de recette et de développement.
3	200	Multilingue	9001	Version anglaise	En tant qu’utilisateur, je peux choisir la langue utilisée sur la plateforme. J’ai le choix entre français et anglais.
3	150	Administration	3003	Gestion catégories	En tant qu’administrateur, je peux gérer, c’est à dire ajouter, supprimer, modifier les catégories d’articles.
3	100	Gestion des utilisateurs	1008	Achat de crédits	En tant qu’utilisateur, je peux acheter des crédits.

## Prm
A FAIRE
EN COURS
A TESTER
FAIT